## 带方案出让用地
附件7
带方案出让土地的社会投资项目审批流程图 （此流程图适用于公开出让用地类项目）
建设管理审批（主流程） | [6 empty] | 建设管理审批 （可与主流程并行推进的审批环节，不影响审批总时限） |  |  | 申办人材料编制及准备工作
[7 empty] | 注1：建设工程规划许可不再作为依申请事项，由资源规划部门内部共享土地出让信息，主动核发工程规划许可证，与土地出让合同一并提交给项目业主单位。 注2：取消项目报建，企业在开工建设前通过“厦门市投资项目在线审批监管平台”（网址：http://tzzx.xmdpc.gov.cn/）进行项目赋码，在线审批监管平台同步生成项目代码和报建编号，同一项目关联两个编号。 注3：社会投资类的项目备案可与项目赋码合并办理，企业在申请项目赋码时勾选项目备案类型。 |  |  |  | 取得招拍挂用地，签订国有土地使用权出让合同，缴清地价，取得土地使用权证。
|  | 审批单位 |  | 审批事项 |  | 承诺时限
|  | 投资主管部门 （办理事项三选一） |  | 固定资产投资项目核准（含国发〔2016〕72号文件规定的外商投资项目） （发改委） |  | 3个工作日
|  |  |  | 固定资产投资项目核准（含国发〔2016〕72号文件规定的外商投资项目） （商务局） | [6 empty] | 对于土地出让前已完成施工图设计及审查工作的工程建设项目，项目业主单位在土地出让后，完成施工条件准备即可直接办理施工许可证。
|  |  |  | 企业投资项目核准 （工信局） |  | 1个工作日
注1：根据《厦门市政府核准投资项目目录(2016年本)》要求需办理核准类的项目办理企业投资项目核准。 注2：社会投资类的项目备案已与项目赋码合并办理。
施工许可阶段 | 阶段时限 3 个工作日 |  | 牵头单位：住建局 |  |  |  | 审批单位 | 审批事项 | 承诺时限
|  |  | 审批单位 | 审批事项 |  | 承诺时限 | 农业农村局 | 水土保持方案审批（报告书或报告表） | 1.报告书：2个工作日；（特殊环节：专家评审、现场踏勘，承诺时限7个工作日） 2.报告表：即办
|  |  | 国动办（人防办） （办理事项三选一） | 新建民用建筑防空地下室同步建设审批 |  | 即办 |  |  |  | 组织编制水土保持方案报告
|  |  |  | 新建民用建筑防空地下室易地建设审批 |  | 即办
|  |  |  | 城市地下交通干线以及其他地下空间开发利用兼顾人民防空需要审批 |  | 即办 | 生态环境局 | 一般建设项目环境影响评价审批（办理情形：报告书或报告表审批） | 1.审批：2个工作日（特殊环节：技术评估30个工作日，公示公告5个工作日） 2.审批告知承诺制：即办 | 组织编制建设项目环境影响评价文件
注：新建民用建筑防空地下室易地建设审批，需开展专家论证的项目承诺时限为8个工作日。
|  |  | 住建局（办理事项二选一） | 特殊建设工程消防设计审查 |  | 3个工作日 | 发改委（工信局） （非工业企业向发改委申请，工业企业向工信局申请） | 节能审查 | 1.发改委：①省级权限：1个工作日；需特殊环节：专家评审6个工作日 ②设区的市级权限：即办 2.工信局：①负面清单：1个工作日 ②需特殊环节：专家评审6个工作日 ③备案管理：即办
|  |  |  | 既有建筑装修特殊建设工程消防设计审查 |  | 3个工作日 |  |  |  | 组织编制固定资产投资项目节能报告
|  |  | 住建局 | 建筑工程施工许可 |  | 1个工作日
|  |  | 注1:2018年9月1日之后取得施工图审查合格结论的项目，以及推行“互审制”且依法须取得施工许可的建设工程，不再单独办理消防设计审查行政审批，施工图审查合格证明视作审批部门意见。 注2:根据《厦门市建设局关于进一步优化特殊建设工程消防设计审查工作的通知》，需办理消防设计审查和施工许可证的房建和市政类特殊建设工程，消防设计审查和施工许可并联办理。需办理消防设计审查但无需办理施工许可证的房建、市政类特殊建设工程和其他29类专业特殊建设工程，可单独申报消防设计审查。 |  |  |  | 注：以上审批手续，在项目开工前完成审批即可。
施工图联合审查（政府购买服务）
[7 empty] | 审批单位 | 审批事项 | 承诺时限 | 注：建设工程规划许可证办理后，地勘成果审查完成，申请人即可办理施工图审查。
[7 empty] | 各区市政园林主管部门、海沧区住建与交通局 | 城镇污水排入排水管网许可 | 2个工作日
组织施工
[7 empty] | 住建局 | 建筑垃圾处置许可证 （外运） | 即办
[7 empty] | 注：产生建筑废土50立方米以上需处置建筑废土的建设项目，需办理。 |  |  | 多测合一（含竣工规划条件核实测量、用地复核验收测量、防空地下室建筑面积测量、绿地率及市政配套核实测量）
[7 empty] | 审批单位 | 市政公用事项 | 承诺时限
竣工验收阶段 | 阶段时限 5 个工作日 |  | 牵头单位：住建局 |  |  |  | 水务集团 | 获得用水 （用水新装） | 1个工作日 | 注：申请人在建设项目具备联合竣工验收条件情况时即可申请竣工测量。
|  |  | 审批单位 | 审批事项 |  | 承诺时限 | 华润燃气 | 获得用气（用气新装申请） | 6个工作日
|  |  | 资源规划局 | 综 合 验 收 事 项 | 建设工程规划条件核实与土地核验 | 5个工作日 | 国网电力 | 企业高压新装用电 | 3个工作日
|  |  | 国动办（办理事项二选一） |  | 城市民用建筑易地修建防空地下室竣工验收备案（或人防工程竣工验收备案（就地）） |  | 注1：建设单位在办理工规时，部门同步开展联合技术指导工作，主动提供服务。施工完成建设单位即可申请办理以上事项。 注2：高压接入的项目验收合格后3个工作日内接入。 注3：根据《国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》，以上事项可按水电气网联合报装一件事进行申报。
|  |  | 住建局（办理事项二选一） |  | 建设工程消防验收（或建设工程竣工验收消防备案）
|  |  | 广电网络 |  | 广电网络验收
|  |  | 城建档案馆 |  | 建设工程档案验收
|  |  | 住建局 |  | 房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案
注1：各验收专业及竣工验收备案事项合并为一个综合验收事项办理，申请人只需向牵头单位申报，由牵头单位汇总验收通过结论后，颁发竣工验收备案证明文件，各专业验收合格意见作为附件。 注2：2023年9月1日起，建设工程质量竣工验收监督申报转为住建部门内部管理工作，不再作为依申请事项和联合验收事项。申请联合验收前，建设单位需取得《质量竣工预验收监督告知书》。 注3：建设工程档案实行验收承诺制。 注4：经施工图联合审查的广电网络设计，需办理广电网络专业验收。 注5：若为存量非住宅类房屋临时改建为保障性租赁住房的项目，需完成项目房源备案等相关政策要求后，才可进入联合验收受理流程。 注6：根据《厦门市人民政府关于印发开展工程建设项目“清单制+告知承诺制”审批改革试点工作方案的通知》，竣工验收阶段承诺时限压缩至5个工作日。 注7：现场验收时间包含在阶段审批承诺时限内。
[7 empty] | 审批单位 | 审批事项 | 承诺时限
[7 empty] | 资源规划局（测绘与基础地理信息中心） | 标准化厦门-法人土地房屋权籍调查成果确认 | 7个工作日（不含地籍调查指界特殊环节时限20天）
注：建设项目取得“多测合一”成果，完成竣工验收备案后，建设单位可申请房屋权籍调查成果确认。
|  |  | 资源规划局（不动产登记中心） | 国有建设用地使用权及房屋所有权首次登记 |  | 3个工作日
注：在已登记的国有建设用地上房屋合法建造完毕，通过验收并完成备案后，建设单位可申请不动产登记。
温馨 提示 |  | 1.带方案出让土地项目为在本市区行政区域内在土地出让前完成规划设计方案的编制及审查，或进一步完成施工图设计及审查的工程建设项目。 2.涉及河道水系生态蓝线的项目需办理洪水影响评价审批手续。 3.涉及占用、挖掘公（道）路的项目，按照路权管理不同，向交通运输局或市政园林局申请涉路施工许可或市政设施建设类审批事项。 4.因工程建设需要占用、挖掘除高速公路以外其他道路，或者跨越、穿越道路、增设管线设施，影响交通安全的需向公安交警支队申报“除高速公路外其他道路上涉路施工交通安全审查”事项。 5.根据《国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》，对工程建设涉及城市绿地、树木审批，市政设施建设类审批，涉路施工许可，供水报装，排水许可，供电报装，燃气报装等事项进行水电气网联合报装“一件事”集成办理。 6.以上时限仅为审批部门审批服务承诺用时，不含审批中的特殊环节及因申请人原因暂停审批的时间。