## 线性工程类
附件2
线性工程类项目审批流程图
建设管理审批（主流程） | [6 empty] | 建设管理审批 （可与主流程并行推进的审批环节，不影响主流程总时限） |  |  |  | 投资控制审批 |  |  | 申办人材料编制及准备工作 | 用海、用地审批 （涉及用海、农转用、土地房屋征收的项目）
| 在“多规合一”业务协同平台上完成各部门意见征求后，由发改部门下达项目前期工作计划。项目取得预选址意见后，组织联评联审，项目通过联评联审后，发改部门直接下达建设方案决策意见函或片区项目投资估（概）算审核意见函；由资源规划部门重新核实用地范围后，进行决策程序。 | [12 empty] | 组织编制可行性研究报告文本（或方案设计文件） | 项目策划阶段，明确代建单位后，即启动土地征收和用地报批相关前置工作
[14 empty] | 组织编制勘察设计招标文件 | 用地报批的前置条件
立项用地规划许可阶段 | 阶段时限3个工作日 | 牵头部门：资源规划局
[16 empty] | 审批单位 |  |  | 审批事项
|  |  | 审批单位 | 审批事项 |  | 承诺时限 | [15 empty] | 审批单位 | 审批事项 | 承诺时限
|  |  | 资源规划局 | 立项用地阶段事项 | 建设项目用地预审与选址意见书办理 | 3个工作日 | [7 empty] | 组织编制地灾评估报告（以单独选址方式报批的项目需准备） |  | 省自然资源厅 |  |  | 地灾评估 |  |  | 资源规划局 | 海域使用权设立审核 | 7个工作日（不含专家评审）
|  |  | 发改委 |  | 政府投资项目可行性研究报告审批 | [8 empty] | 组织编制矿产压覆报告（以单独选址方式报批的项目需提供） |  | 省自然资源厅 |  |  | 矿产压覆
|  |  | 注1：若为财政投融资项目，该阶段采用以上办理方式申办立项用地阶段事项审批。 注2：自有用地内改扩建项目,无需办理用地预审与选址意见书,应办理改建、扩建的规划条件核定，该事项办理时限为3个工作日，阶段时限为4个工作日。 注3：取消建设用地规划许可证的申请环节，核发国有土地划拨决定书时同步给予用地规划许可证。 | [10 empty] | 注：发改委下达前期工作计划后，申请人即可开展以上这些工作。 |  | 村委会 |  |  | 征地告知、确认和听证材料 |  |  | 注：仅涉及用海项目办理。
[16 empty] | 市、区社保局 |  |  | 社保告知书和社保审查
|  |  | 审批单位 | 审批事项 |  | 承诺时限
|  |  | 资源规划局 | 建设项目用地预审与选址意见书办理 |  | 3个工作日 | [9 empty] | 责任单位 |  |  | 责任事项
|  |  | 投资主管部门 （办理事项三选一） | 固定资产投资项目核准（含国发〔2016〕72号文件规定的外商投资项目） （发改委） | [11 empty] | 区政府 |  |  | 发布土地征收公告
|  |  |  | 固定资产投资项目核准（含国发〔2016〕72号文件规定的外商投资项目） （商务部门） | [14 empty] | 开展土地现状调查
社会稳定风险评估
|  |  |  | 企业投资项目核准 （工信局） | [14 empty] | 发布土地征收补偿安置方案
|  |  | 注1：若为社会投资核准类项目，该阶段采用此办理方式申办立项用地阶段事项审批。 注2：自有用地内改扩建项目,无需办理用地预审与选址意见书,应办理改建、扩建的规划条件核定，该事项承诺时限为3个工作日，阶段时限为4个工作日。 注3：若为社会投资备案类项目，该阶段只需办理社会投资项目备案，项目赋码时同步进行项目备案。 | [15 empty] | 土地征收补偿安置方案听证
办理补偿登记、签订补偿安置协议
[14 empty] | 组织编制《使用林地申请表》、《征占用林地可行性报告》或《使用林地现状调查报告》 |  | 区林业主管部门 | 建设项目使用林地审核审批 |  |  | 市资源规划局 | 建设项目使用林地审核审批
注：除省级及以上生态公益林、省级及以上各类自然公园等情况的林地外，占用或征用林地面积不足1公顷，由区级林业部门直接审批；1公顷-35公顷由市资源规划局审批；35公顷以上报省林业局审批。
[14 empty] | 组织编制方案设计文件 | [5 empty] | 省林业局 | 建设项目使用林地审核审批
注：立项用地阶段完成后，申请人即可委托中介服务机构进行方案设计文件编制。
工程建设许可阶段 | 阶段时限4个工作日 |  | 牵头部门：资源规划局 |  |  |  |  | 审批单位 | 审批事项 | 承诺时限
|  |  | 审批单位 | 审批事项 |  | 承诺时限 |  | 农业农村局 | 水土保持方案审批（报告书或报告表） | 1.报告书：2个工作日；（特殊环节：专家评审、现场踏勘，承诺时限7个工作日） 2.报告表：即办
|  |  | 资源规划局 | 建设工程规划许可办理 |  | 4个工作日
[14 empty] | 组织编制水土保持方案报告 |  | 核准单位 |  | 核准事项
[8 empty] | 生态环境局 | 一般建设项目环境影响评价审批（报告书审批或报告表审批为具体办理情形） | 1.审批：2个工作日（特殊环节：技术评估30个工作日，公示公告5个工日） 2.审批告知承诺制：即办 |  |  |  | 组织编制建设项目环境影响评价文件 |  | 省政府或国务院 |  | 农转用和土地征收
|  |  | 注：用电报装、用气报装、用水报装、广电网络报装由业主申请转变为主动服务。各相关部门在工规证受理后同步主动开展联合技术指导工作，对设计方案及后续施工图设计工作提出技术指导意见。 | [10 empty] | 注：发改委下达前期工作计划后，申请人即可开展以上这些工作。
发布土地房屋征收公告
[8 empty] | 注：以上审批手续，在项目开工前完成审批即可。 | [5 empty] | 地质勘测作业
[14 empty] | 地质勘察成果审查 |  | 实施土地房屋征收
注：立项用地阶段完成后，申请人即可委托勘察单位进行地质勘测。
[16 empty] | 审批单位 |  | 审批事项
[14 empty] | 施工图审查（政府购买服务） |  | 资源规划局 |  | 核发建设用地划拨决定书（含建设用地规划许可）
注：建设工程规划许可证办理后，地勘成果审查完成，申请人即可办理施工图审查。
备注： 1.除涉及农转用的单独选址项目外，水利项目的地灾评估和压覆矿产评估应在上报资源规划局核发建设用地划拨决定书前完成并提供作为报件的必要材料。 2.企业在动工建设前需取得建设用地批准手续。
[11 empty] | 审批单位 | 审批事项 | 承诺时限
|  |  | 牵头部门：住建局 | [7 empty] | 发改委 | 政府投资项目初步设计审批（仅概算审批） | 3个工作日 （不含特殊环节）
施工许可阶段 | 阶段时限3个工作日 |  | 审批单位 | 审批事项 |  | 承诺时限
|  |  | 国动办 | 城市地下交通干线以及其他地下空间开发利用兼顾人民防空需要审批 |  | 即办 |  |  |  |  | 注;财政类项目办理。该事项特殊环节：委托咨询评估、征求公众意见、专家评议、征求有关单位意见，特殊环节承诺时限15个工作日。
|  |  | 注：地铁、隧道等线性工程需办理 | [10 empty] | 组织编制施工、监理招标文件
注：初步设计概算完成后，申请人即可委托招标代理机构编制招标文件。
|  |  | 住建局（办理事项二选一） | 特殊建设工程消防设计审查 |  | 3个工作日 |  |  |  |  | 市评审中心 | 分标段复核 | 3个工作日
|  |  |  | 既有建筑装修特殊建设工程消防设计审查 |  | 3个工作日 |  | 审批单位 | 审批事项 | 承诺时限 | 仅有分标段需求时才需要办理此环节。 |  |  | 签订施工、监理合同
[8 empty] | 各区市政园林主管部门、海沧区住建与交通局 | 城镇污水排入排水管网许可 | 2个工作日
|  |  | 住建局 | 建筑工程施工许可 |  | 1个工作日
[11 empty] | 财政审核中心 | 控制价审核 | 4-6个工作日
|  |  | 注：根据《厦门市建设局关于进一步优化特殊建设工程消防设计审查工作的通知》，需办理消防设计审查和施工许可证的房建和市政类特殊建设工程，消防设计审查和施工许可并联办理。需办理消防设计审查但无需办理施工许可证的房建、市政类特殊建设工程和其他29类专业特殊建设工程，可单独申报消防设计审查。 | [7 empty] | 注：财政类项目办理。
组织施工
[8 empty] | 住建局 | 建筑垃圾处置许可证（外运） | 即办
[8 empty] | 注：产生建筑废土50立方米以上需处置建筑废土的建设项目，需办理。 | [5 empty] | 多测合一（含竣工规划条件核实测量、用地复核验收测量、防空地下室建筑面积测量、绿地率及市政配套核实测量）
[8 empty] | 审批单位 | 市政公用事项 | 承诺时限
[8 empty] | 市政水务集团 | 获得用水 （用水新装） | 1个工作日 |  |  |  | 注：申请人在建设项目具备联合竣工验收条件情况时即可申请竣工测量。
竣工验收阶段 | 阶段时限7个工作日 |  | 牵头部门：住建局 |  |  |  |  | 华润燃气 | 获得用气 （用气新装申请） | 6个工作日
|  |  | 审批单位 | 审批事项 |  | 承诺时限 |  | 国网电力 | 企业高压新装用电 | 3个工作日
|  |  | 资源规划局 | 综 合 验 收 事 项 | 建设工程规划条件核实与土地核验 | 7个工作日 |  | 注1：建设单位在办理工规时，部门同步开展联合技术指导工作，主动提供服务。施工完成建设单位即可申请办理以上事项。 注2：高压接入的项目验收合格后3个工作日内接入。 注3：根据《国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》，以上事项可按水电气网联合报装一件事进行申报。
|  |  | 国动办（办理事项二选一） |  | 城市民用建筑易地修建防空地下室竣工验收备案（或人防工程竣工验收备案（就地））
|  |  | 住建局（办理事项二选一） |  | 建设工程消防验收（或建设工程竣工验收消防备案）
|  |  | 广电网络 |  | 广电网络验收
|  |  | 城建档案馆 |  | 建设工程档案验收
|  |  | 住建局 |  | 房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案
注1：各验收专业及竣工验收备案事项合并为一个综合验收事项办理，申请人只需向牵头单位申报，牵头单位汇总验收通过结论后，主动出具竣工验收备案证明文件，各专业验收合格意见作为附件。 注2：2023年9月1日起，建设工程质量竣工验收监督申报转为住建部门内部管理工作，不再作为依申请事项和联合验收事项。申请联合验收前，建设单位需取得《质量竣工预验收监督告知书》。 注3：建设工程档案实行验收承诺制。 注4：地铁、隧道等线性工程需办理消防、人防、有经过施工图联合审查的广电网络设计，需办理广电网络专业验收。 注5：现场验收时间包含在阶段审批承诺时限内。
[11 empty] | 财政审核中心 | 结算审核 | 15-55个工作日
注：财政类项目办理。
温馨 提示 |  | 1.此流程图包含电力管线工程和城市道路、管线工程等市政基础设施工程。 2.涉及河道水系生态蓝线的项目需办理洪水影响评价审批手续。 " 3.涉及占用、挖掘公（道）路的项目，按照路权管理不同，向交通运输局或市政园林局申请涉路施工许可或市政设施建设类审批事项。 4.因工程建设需要占用、挖掘除高速公路以外其他道路，或者跨越、穿越道路、增设管线设施，影响交通安全的需向公安交警支队申报“除高速公路外其他道路上涉路施工交通安全审查”事项。 5.根据《国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》，对工程建设涉及城市绿地、树木审批，市政设施建设类审批，涉路施工许可，供水报装，排水许可，供电报装，燃气报装等事项进行水电气网联合报装“一件事”集成办理。 6.依据《中华人民共和国招标投标法》《必须招标的工程项目规定》等招标投标相关法律法规规定开展相应的招投标工作。 7.以上时限仅为审批部门审批服务承诺用时，不含审批中的特殊环节及因申请人原因暂停审批的时间。