## 带方案出让土地项目审批事项清单
附件16
厦门市工程建设项目审批服务事项清单（带方案出让土地项目）
序号 | 事项名称 | 事项类别 | 办理部门 | 备注
1 | 固定资产投资项目核准（含国发〔2016〕72号文件规定的外商投资项目） | 行政许可 | 发改部门 | 1《厦门市政府核准投资项目目录(2016年本)》范围内的项目要求需办理该事项。根据项目实际情况，项目核准办理事项三选一。 2.内资项目核准向发改部门申请，外资项目核准向商务部门申请。
商务部门
2 | 企业投资项目核准 | 行政许可 | 工信部门
施工许可阶段
3 | 新建民用建筑防空地下室同步建设审批 | 行政许可 | 国动办 | 根据项目实际情况，本阶段人防事项办理三选一，进行并联申办。 1.并入施工图设计文件“多图联审”，实行技术审查与行政许可相分离。 2.新建民用建筑防空地下室同步建设审批、城市地下交通干线以及其他地下空间开发利用兼顾人民防空需要审批即来即办；新建民用建筑防空地下室易地建设审批无需开展专家论证的项目即来即办，需开展专家论证的项目承诺时限8个工作日。 3.与建筑工程施工许可事项并联办理。
4 | 新建民用建筑防空地下室易地建设审批 | 行政许可
5 | 城市地下交通干线以及其他地下空间开发利用兼顾人民防空需要审批 | 行政许可
6 | 特殊建设工程消防设计审查 | 行政许可 | 住建部门 | 根据项目实际情况，本阶段消防事项办理二选一，进行并联申办。 1.根据《厦门市建设局关于进一步优化特殊建设工程消防设计审查工作的通知》，办理消防设计审查和施工许可证的房建和市政类特殊建设工程，消防设计审查和施工许可并联办理。 2.依法应当申请办理消防设计审查但无需办理施工许可证的房建、市政类特殊建设工程和其他29类专业特殊建设工程，单独申报消防设计审查。
7 | 既有建筑装修特殊建设工程消防设计审查 | 行政许可
8 | 建筑工程施工许可 | 行政许可 | 住建部门
9 | 一般建设项目环境影响评价审批 | 行政许可 | 生态环境部门 | 并行办理事项。 1.项目前期工作计划下达后即可开展编制工作，审批调整至开工前完成。 2.对符合片区（产业园区）清单式管理的项目和城市基础设施项目、民生工程项目，实行审批告知承诺制，即来即办。 3.实行生态环境准入清单管理。
10 | 生产建设项目水土保持方案审批(报告书审批或报告表审批) | 行政许可 | 农业农村部门 | 并行办理事项。 实行负面清单管理，制定《水土保持规划》，对水土保持易发区外的项目，一律实行备案制，即来即办；对水土保持易发区内的项目按土方量及征占地面积分类审批。
11 | 城镇污水排入排水管网许可 | 行政许可 | 各区市政园林主管部门、海沧区住建与交通局 | 并行办理事项。 该事项已下放至项目属地区级部门，在项目所在地的区级部门办理。
12 | 厦门市建筑垃圾处置许可证-外运-审批改备案 | 行政许可 | 住建部门 | 内并行办理事项。 转变为备案事项，即来即办。
竣工验收阶段
13 | 获得用水 （用水新装） | 市政公用服务 | 厦门市政水务集团 | 1.并行办理事项。 2.根据《国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》，可按水电气网联合报装一件事套餐办理。
14 | 获得用气（用气新装申请） | 市政公用服务 | 厦门华润燃气有限公司
15 | 企业高压新装用电 | 市政公用服务 | 国网厦门供电公司
16 | 建设工程规划条件核实与土地核验 | 其他行政权力 | 资源规划部门 | 1.各验收专业及竣工验收备案事项合并为一个综合验收事项办理，申请人只需向牵头单位申报，由牵头单位汇总验收通过结论后，颁发竣工验收备案证明文件，各专业验收合格意见作为附件。 2.2023年9月1日起，建设工程质量竣工验收监督申报转为住建部门内部管理工作，不再作为依申请事项和联合验收事项。申请联合验收前，建设单位需取得《质量竣工预验收监督告知书》。 3.建设工程档案实行验收承诺制。 4.经施工图联合审查的广电网络设计，需办理广电网络专业验收。
| 城市民用建筑易地修建防空地下室竣工验收备案（或人防工程竣工验收备案（就地）） | 其他行政权力 | 国动办
| 建设工程消防验收（或建设工程竣工验收消防备案） | 行政许可 | 住建部门
| 建设工程档案验收 | 其他行政权力 | 城建档案馆
| 广电网络工程竣工验收 | 行政许可 | 广电网络集团
| 房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案 | 行政许可 | 住建部门
17 | 标准化厦门-法人土地房屋权籍调查成果确认 | 行政确认 | 资源规划部门（测绘与基础地理信息中心） | 并行办理事项。 “地籍权属调查”和“房产测绘成果审核”合并，减少申请环节。
18 | 国有建设用地使用权及房屋所有权首次登记 | 行政确认 | 资源规划部门（不动产登记中心）
特定项目办理事项清单
1 | 节能审查 | 行政许可 | 发改部门（或工信部门） | 特定项目办理事项，调整办理时序。 1.非工业企业向发改委申请，工业企业向工信局申请。 2.项目前期工作计划下达后即开展编制工作，在可研联评联审环节提出初审意见，正式审批调整至施工许可前完成。
|  |  | 发改部门 | 新增年能耗大于等于1000吨标准煤或年电力消费量大于等于500万千瓦时的项目且小于5000吨标准煤需进行设区的市级权限节能审查/节能备案，新增年能耗大于等于5000吨标准煤的项目需进行省级权限节能审查。
|  |  | 工信部门 | 新增年能耗大于等于1000吨标准煤或年电力消费量大于等于500万千瓦时的项目需进行节能备案，新增年能耗大于等于5000吨标准煤的项目需进行节能审查。
2 | 拆除、改动、迁移城市公共供水设施审核 | 行政许可 | 市政园林部门 | 特定项目办理事项，并行办理事项。
3 | 拆除、改动城镇排水与污水处理设施审核 | 行政许可 | 市政园林部门 | 特定项目办理事项，并行办理事项。
4 | 除高速公路外其他道路上涉路施工交通安全审查 | 行政许可 | 公安交警部门 | 特定项目办理事项，并行办理事项。 1.与市政设施建设类审批或涉路施工许可审批联合踏勘。 2.取消水电气等专业管线的安全确认，实行“信息共享、联合勘验、压缩环节、快速审批”。
5 | 市政设施建设类审批 | 行政许可 | 市政园林部门 | 特定项目办理事项，并行办理事项。 1.根据涉及道路的路权管理机构，与涉路施工许可审批事项二选一。 2.与公安交警的工程建设审批事项联合现场踏勘。 3.取消水电气等专业管线的安全确认，实行“信息共享、联合勘验、压缩环节、快速审批”。
6 | 涉路施工许可 | 行政许可 | 交通运输部门 | 特定项目办理事项，并行办理事项。 1.根据涉及道路的路权管理机构，与市政设施建设类审批事项二选一。 2.与公安交警的工程建设审批事项联合现场踏勘。 3.取消水电气等专业管线的安全确认，实行“信息共享、联合勘验、压缩环节、快速审批”。
7 | 夜（午）间建筑施工作业证明 | 非行政许可 | 各区生态环境部门 | 特定项目办理事项,并行办理事项。 由项目所在区的生态环境部门办理。在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业，在禁止时段内产生环境噪声污染的建筑施工作业。
8 | 雷电防护装置设计审核 | 行政许可 | 气象部门 | 特定项目办理事项，并行办理事项。
9 | 雷电防护装置竣工验收 | 行政许可 | 气象部门 | 特定项目办理事项，并行办理事项。
10 | 通信配套（公众电信网）建设工程竣工备案申报 | 公共服务 | 通信管理部门 | 特定项目办理事项，并行办理事项。
改革事项清单
序号 | 事项名称 | 事项类别 | 办理部门 | 改革意见
1 | 企业投资项目备案 | 公共服务 | 发改部门、工信部门、商务部门 | 取消申请环节，转变办理方式。与赋码合并办理，社会投资项目在申请赋码时勾选项目备案类型。
2 | 建设用地规划许可办理 | 行政许可 | 资源规划部门 | 取消申请环节。招怕挂项目业主取得出让合同时直接核发。
3 | 项目报建 | 其他行政权力 | 住建部门 | 取消申请环节，建设项目在赋码过程中，由市投资在线审批监管平台同步生成项目代码和报建编号，实现同一项目两个编号之间的关联，企业在办理业务时只需使用投资项目在线监管平台所赋予的项目代码。
4 | 建设工程规划许可办理 | 行政许可 | 资源规划部门 | 取消申请环节，由资源规划部门内部共享土地出让信息，主动核发工程规划许可证，与土地出让合同一并提交给项目业主单位。
5 | 涉及国家安全事项的建设项目方案设计审查 | 行政许可 | 国安部门 | 取消申请环节，在策划生成阶段与联合技术指导中主动服务。
6 | 涉及国家安全事项的建设项目竣工验收审查 | 行政许可 | 国安部门 | 事项取消。
7 | 建设工程质量安全监督申报 | 公共服务 | 住建部门 | 取消申请环节。 与建筑工程施工许可证核发事项合并办理，不再作为依申请事项，住建部门核发施工许可时同步安排质量安全监督部门进行质量监督工作。
8 | 建设工程质量竣工验收监督申报 | 公共服务 | 住建部门 | 取消申请环节，转为住建部门内部管理工作。
9 | 建设项目竣工环境保护设施（固废、噪声）验收 | 行政许可 | 生态环境部门 | 事项取消。
10 | “多测合一”测量成果审核 | 公共服务 | 资源规划部门 | 转变“多测合一”成果审核办理方式，取消“多测合一”成果审核类项目申请人申请环节，改由测绘单位将“多测合一”成果直接推送至市测绘与基础地理中心进行内部限时审核。