## 既有建筑增设电梯
附件9
既有建筑增设电梯项目审批流程图
此流程图不包含本市建成区内具有合法权属证明的四层及四层以上无电梯的既有住宅类项目
建设管理审批（主流程） | [6 empty] | 建设管理审批 （可与主流程并行推进的审批环节，不影响审批总时限） |  |  | 申办人材料编制及准备工作
|  | 审批单位 |  | 审批事项 |  | 承诺时限 |  |  |  | 注1：取消项目报建，企业在开工建设前通过“厦门市投资项目在线审批监管平台”（网址：http://tzzx.xmdpc.gov.cn/）进行项目赋码，在线审批监管平台同步生成项目代码和报建编号，同一项目关联两个编号。 注2：投资项目备案可与项目赋码合并办理，企业在申请项目赋码时勾选项目备案类型。
|  | 资源规划局 |  | 标准化厦门-改建、扩建的规划条件核定 |  | 4个工作日
|  | 发改委（局） |  | 政府投资项目可行性研究报告审批
注1：财政投融资既有建筑加装电梯项目需办理规划条件核定和可研审批。 注：社会投资既有建筑加装电梯项目办理规划条件核定（项目备案已与项目赋码合并办理）。
工程建设许可阶段 | 阶段时限 4 个工作日 |  | 牵头单位：资源规划局
|  |  | 审批单位 | 审批事项 |  | 承诺时限
|  |  | 资源规划局 | 建设工程规划许可办理 |  | 4个工作日
注1：思明、湖里区的项目在资源规划直属分局办理；其他区的项目由项目所在区的资源规划部门办理。
施工图联合审查
施工许可阶段 | 阶段时限 1 个工作日 |  | 牵头单位：住建局
|  |  | 审批单位 | 审批事项 |  | 承诺时限
|  |  | 建设局 | 建筑工程施工许可 |  | 1个工作日
注1：根据福建省住房和城乡建设厅《关于调整房屋建筑和市政基础设施工程施工许可证办理限额的通知》文件，工程投资额在100万元以下（含100万元）或者建筑面积在500平方米（含500平方米）以下的房屋建筑和市政基础设施工程，无需申请办理施工许可证。达到办理规模的，需办理施工许可。 注2：建设部门负责土建部分质量监督，市场监管部门负责安全管理。
组织施工
[7 empty] | 住建局 | 建筑垃圾处置许可证（外运） | 即办
注：产生建筑废土50立方米以上需处置建筑废土的建设项目，需办理。
多测合一（含竣工规划条件核实测量）
竣工验收阶段 | 阶段时限 7 个工作日 |  | 牵头单位：住建局
|  |  | 审批单位 | 审批事项 |  | 承诺时限
|  |  | 资源规划局 | 综 合 验 收 事 项 | 建设工程规划条件核实与土地核验 | 7个工作日
|  |  | 住建局（办理事项二选一） |  | 建设工程消防验收（或建设工程竣工验收消防备案）
|  |  | 城建档案馆 |  | 建设工程档案验收
|  |  | 住建局 |  | 房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案
注1：各验收专业及竣工验收备案事项合并为一个综合验收事项办理，申请人只需向牵头单位申报，牵头单位汇总验收通过结论后，主动出具竣工验收备案证明文件，各专业验收合格意见作为附件。 注2：2023年9月1日起，建设工程质量竣工验收监督申报转为住建部门内部管理工作，不再作为依申请事项和联合验收事项。申请联合验收前，建设单位需取得《质量竣工预验收监督告知书》。 注3：此类项目竣工验收阶段牵头部门由项目所在区的建设局牵头竣工验收工作。 注4：建设工程档案实行验收承诺制。 注5：现场验收时间包含在阶段审批承诺时限内。
温馨 提示 |  | 以上时限仅为审批部门审批服务承诺用时，不含因申请人自身原因产生的时间。