## 装修装饰
附件8
装修装饰工程类（含既有建筑外立面改造类）项目审批流程图
此流程图包含既有建筑外立面改造项目、未改变原规划功能的装修装饰项目、涉及结构类改造的装修装饰工程类项目
建设管理审批（主流程） | [6 empty] | 申办人材料编制及准备工作
|  |  | 审批单位 | 审批事项 |  | 承诺时限 | 注：室内装饰装修项目在办理业务时由市投资在线审批监管平台生成项目地方代码和报建编号，实现同一项目两个编号之间的关联。根据《厦门市发展和改革委员会等7部门关于进一步明确项目赋码有关工作的通知》（厦发改投资〔2023〕470号）文件，室内装饰装修项目不需赋固定资产投资项目中央代码只需赋地方代码办理审批事项。
|  |  | 资源局 | 标准化厦门-建筑外立面整修许可核发 |  | 即办
注：外立面改造项目需办理。办理依据：《厦门经济特区建筑外立面管理若干规定》“建筑外立面管理负责人按照规定向自然资源和规划局主管部门办理相关手续”。
施工图联合审查（政府购买服务）
注：未涉及主体承重结构变动、未超过原设计荷载的立面改造工程无需施工图审查
施工许可阶段 | 阶段时限3个工作日 |  | 牵头单位：住建局
|  |  | 审批单位 | 审批事项 |  | 承诺时限
|  |  | 住建局 | 既有建筑装修特殊建设工程消防设计审查 |  | 3个工作日
|  |  | 住建局 | 建筑工程施工许可 |  | 1个工作日
注1：未涉及主体承重结构变动、未超过原设计荷载的立面改造工程无需施工图审查，实行勘察设计质量承诺制。 注2：根据《厦门市建设局关于进一步优化特殊建设工程消防设计审查工作的通知》，依法应当申请办理消防设计审查和施工许可证的房建和市政类特殊建设工程，消防设计审查和施工许可并联办理。依法应当申请办理消防设计审查但可以不申请办理施工许可证的房建、市政类特殊建设工程和其他29类专业特殊建设工程，可单独申报消防设计审查。
组织施工
竣工验收阶段 | 阶段时限 7 个工作日 |  | 牵头单位：住建局
|  |  | 审批单位 | 审批事项 |  | 承诺时限
|  |  | 住建局（办理事项二选一） | 综 合 验 收 事 项 | 建设工程消防验收（或建设工程竣工验收消防备案） | 7个工作日
|  |  | 城建档案馆 |  | 建设工程档案验收
|  |  | 住建局 |  | 房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案
注1：各验收专业及竣工验收备案事项合并为一个综合验收事项办理，申请人只需向牵头单位申报，牵头单位汇总验收通过结论后，主动出具竣工验收备案证明文件，各专业验收合格意见作为附件。 注2：2023年9月1日起，建设工程质量竣工验收监督申报事项转为住建部门内部管理工作，不再作为依申请事项和联合验收事项。申请联合验收前需取得《质量竣工预验收监督告知书》。 注3：本阶段流程将普通二次装修、涉及结构类改造等各装修装饰工程类型申办流程合并为一类；若为普通二次装修（未涉及结构类改造的）仅需申报消防验收（或竣工验收消防备案）事项；若涉及结构类改造的装修装饰项目需申报消防验收（或竣工验收消防备案）事项、档案验收专业和竣工验收备案事项。 注4：已竣工验收合格交付使用的建筑中，不增加建筑面积、不改变外立面、不改变建筑结构、未改变原规划功能的装修装饰工程，可豁免建设工程档案验收。
温馨提示 |  | 以上时限仅为审批部门审批服务承诺用时，不含因申请人自身原因产生的时间。