## 社会投资简易低风险工程
附件6
社会投资简易低风险工程建设项目审批流程图 （此流程图适用于公开出让用地类项目）
| 建设管理审批（主流程） | [6 empty] | 建设管理审批 （可与主流程并行推进的审批环节，不影响审批总时限） |  |  | 申办人材料编制及准备工作
[8 empty] | 注1：取消项目报建，企业在开工建设前通过“厦门市投资项目在线审批监管平台”（网址：http://tzzx.xmdpc.gov.cn/）进行项目赋码，在线审批监管平台同步生成项目代码和报建编号，同一项目关联两个编号，在办理业务时只需使用项目代码。 注2：投资项目备案可与项目赋码合并办理，企业在申请项目赋码时勾选项目备案类型。 |  |  |  | 取得招拍挂用地，签订国有土地使用权出让合同，缴清地价，取得土地使用权证。
组织编制方案设计文件
| 工程建设许可阶段 | 阶段时限即办 |  | 牵头单位：资源规划局
|  |  |  | 审批单位 | 审批事项 |  | 承诺时限
|  |  |  | 资源规划局 | 建设工程规划许可办理 |  | 即办
注:社会投资简易低风险工程建设项目无需办理景观艺术评审、三维建模、日照分析（邻近幼儿园、学校、医院、住宅区的项目应办理日照分析）。
| 施工许可阶段 | 阶段时限 3 个工作日 |  | 牵头单位：住建局
|  |  |  | 审批单位 | 审批事项 |  | 承诺时限
|  |  |  | 国动办（办理事项二选一） | 新建民用建筑防空地下室同步建设审批 |  | 即办
[5 empty] | 新建民用建筑防空地下室易地建设审批 |  | 即办
注：新建民用建筑防空地下室易地建设审批，需开展专家论证的项目承诺时限为8个工作日。
|  |  |  | 住建局（办理事项二选一） | 特殊建设工程消防设计审查 |  | 3个工作日 | 审批单位 | 审批时限 | 承诺时限
[5 empty] | 既有建筑装修特殊建设工程消防设计审查 |  | 3个工作日 | 各区市政园林主管部门、海沧区住建与交通局 | 城镇污水排入排水管网许可 | 审批告知承诺制即来即办
|  |  |  | 住建局 | 建筑工程施工许可 |  | 1个工作日
|  |  |  | 注1:若项目为工业建设项目且仅为生产性建筑无需办理人防审批手续。建设人防地下室的建设项目办理防空地下室同步建设审批，属于人防易地建设的项目办理防空地下室易地建设审批。 注2:根据《厦门市建设局关于进一步优化特殊建设工程消防设计审查工作的通知》，需办理消防设计审查和施工许可证的房建和市政类特殊建设工程，消防设计审查和施工许可并联办理。需办理消防设计审查但无需办理施工许可证的房建、市政类特殊建设工程和其他29类专业特殊建设工程，可单独申报消防设计审查。 注3:社会投资简易低风险工程建设项目原则上不再强制要求进行工程监理，鼓励有条件的建设单位实行自管模式。 注4:质量安全监督申报与施工许可合并办理，无需单独申报。 | [6 empty] | 施工图联合审查（政府购买服务）
注：本类型项目免于施工图审查，设计质量安全责任由设计单位承担，建设行政主管部门进行事后监督检查。
[8 empty] | 住建局 | 建筑垃圾处置许可证 （外运） | 即办
注：产生建筑废土50立方米以上需处置建筑废土的建设项目，需办理。
组织施工
多测合一（含竣工规划条件核实测量、用地复核验收测量、防空地下室建筑面积测量、绿地率及市政配套核实测量）
[8 empty] | 审批单位 | 市政公用事项 | 承诺时限
[8 empty] | 市政水务集团 | 获得用水 （用水新装） | 即办
| 竣工验收及产权登记阶段 | 阶段时限 5 个工作日 |  | 牵头单位：住建局 |  |  |  | 华润燃气 | 获得用气（用气新装申请） | 即办 | 注：申请人在建设项目具备联合竣工验收条件情况时即可申请竣工测量。
|  |  |  | 审批单位 | 审批事项 |  | 承诺时限 | 注1：建设单位在办理工规时，部门同步开展联合技术指导工作，主动提供服务。施工完成建设单位即可申请办理以上事项。 注2：根据电压等级，低压380接入的小型项目无需办理电力设施接入电网报验。 注3：根据《国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》，以上事项可按水电气网联合报装一件事进行申报。
|  |  |  | 资源规划局 | 综 合 验 收 事 项 | 建设工程规划条件核实与土地核验 | 3个工作日
|  |  |  | 国动办（办理事项二选一） |  | 城市民用建筑易地修建防空地下室竣工验收备案（或人防工程竣工验收备案（就地））
|  |  |  | 住建局（办理事项二选一） |  | 建设工程消防验收（或建设工程竣工验收消防备案）
|  |  |  | 广电网络 |  | 广电网络验收
|  |  |  | 城建档案馆 |  | 建设工程档案验收
|  |  |  | 住建局 |  | 房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案
|  |  |  | 资源规划局 （不动产登记中心） | 国有建设用地使用权及房屋所有权首次登记 |  | 2个工作日
注1：各验收专业及竣工验收备案事项合并为一个综合验收事项办理，申请人只需向牵头单位申报，由牵头单位汇总验收通过结论后，颁发竣工验收备案证明文件，各专业验收合格意见作为附件。 注2：2023年9月1日起，建设工程质量竣工验收监督申报转为住建部门内部管理工作，不再作为依申请事项和联合验收事项。申请联合验收前，建设单位需取得《质量竣工预验收监督告知书》。 注3：市测绘中心和市不动产登记中心在收到申请材料及“多测合一”测绘成果后，即进行《法人土地房屋权属调查成果确认》和不动产登记办理的审查。 注4：特殊建设工程和人员密集型场所的社会投资简易低风险工程建设项目，应申报消防验收。 注5：建设工程档案实行验收承诺制。 注6：根据《厦门市人民政府关于印发开展工程建设项目“清单制+告知承诺制”审批改革试点工作方案的通知》及《2021年厦门市持续深化工程建设项目审批制度改革提升营商环境“办理建筑许可”指标实施方案》，竣工验收阶段承诺时限压缩至3个工作日，整个竣工验收及产权登记阶段审批时限不超过5个工作日。 注7：现场验收时间包含在阶段审批承诺时限内。
| 温馨 提示 |  | 1.社会投资简易低风险工程建设项目为在我市行政区域内，建筑面积不大于10000平方米、建筑高度不大于24米且地下不超一层的办公、公共服务设施、小型普通仓库和厂房等房屋建筑项目。 2.涉及占用、挖掘公（道）路的项目，按照路权管理不同，向交通运输局或市政园林局申请涉路施工许可或市政设施建设类审批事项。 3.因工程建设需要占用、挖掘除高速公路以外其他道路，或者跨越、穿越道路、增设管线设施，影响交通安全的需向公安交警支队申报“除高速公路外其他道路上涉路施工交通安全审查”事项。 4.根据《国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》，对工程建设涉及城市绿地、树木审批，市政设施建设类审批，涉路施工许可，供水报装，排水许可，供电报装，燃气报装等事项进行水电气网联合报装“一件事”集成办理。 5.水土流失易发区内：征占地面积在0.5公顷（含）以上5公顷以下的生产建设项目应当编制水土保持方案报告表，在项目开工前报水行政主管部门审批。水土流失易发区范围外：征占地面积在0.5公顷（含）以上或者挖填土石方总量在0.5万立方米（含）以上的生产建设项目实行信息报备制。 6.以上时限仅为审批部门审批服务承诺用时，不含审批中的特殊环节及因申请人原因暂停审批的时间。