## 社会投资工业类
附件4
社会投资工业类（含既有工业建筑改扩建）项目审批流程图
建设管理审批（主流程） | [5 empty] | 建设管理审批 （可与主流程并行推进的审批环节，不影响审批总时限） |  |  | 申办人材料编制及准备工作
|  | 审批单位 | 审批事项 |  | 承诺时限 | 注1：取消项目报建，企业在开工建设前通过“厦门市投资项目在线审批监管平台”（网址：http://tzzx.xmdpc.gov.cn/）进行项目赋码，在线审批监管平台同步生成项目代码和报建编号，同一项目关联两个编号，在办理业务时只需使用项目代码。 注2：社会投资类的项目备案可与项目赋码合并办理，企业在申请项目赋码时勾选项目备案类型。 |  |  |  | 取得招拍挂用地，签订国有土地使用权出让合同，缴清地价，取得土地使用权证。
|  | 资源规划局（办理事项二选一） | 建设项目用地预审与选址意见书办理 |  | 3个工作日（或4个工作日）
标准化厦门-改建、扩建的规划条件核定
|  | 投资主管部门 （办理事项三选一） | 固定资产投资项目核准（含国发〔2016〕72号文件规定的外商投资项目） （发改委）
固定资产投资项目核准（含国发〔2016〕72号文件规定的外商投资项目） （商务局）
企业投资项目核准 （工信局）
注1：若为新建社会投资核准类的项目，办理建设项目用地预审与选址意见书，阶段承诺时限3个工作日；若为社会投资核准类改扩建项目，办理规划条件核定，阶段承诺时限4个工作日。 注2：若为社会投资备案类项目，办理项目备案，项目赋码时同步进行项目备案。 注3：若为本市范围内以公开出让方式取得土地的工业用地项目，可按“交地即交证一件事”进行办理。即工程规划许可、用地规划许可，不动产登记权证融合办理。
组织编制方案设计文件
[6 empty] | 审批单位 | 审批事项 | 承诺时限
[6 empty] | 农业农村局 | 水土保持方案审批（报告书或报告表） | 1.报告书：2个工作日；（特殊环节：专家评审、现场踏勘，承诺时限7个工作日） 2.报告表：即办 | 组织编制水土保持方案报告
工程建设许可阶段 | 阶段时限即办或4个工作日 | 牵头单位：资源规划局
|  | 审批单位 | 审批事项 |  | 承诺时限
|  | 资源规划局 | 建设工程规划许可办理 |  | 4个工作日（或即办） | 生态环境局 | 一般建设项目环境影响评价审批（办理情形：报告书或报告表审批） | 1.审批：2个工作日（特殊环节：技术评估30个工作日，公示公告5个工作日） 2.审批告知承诺制：即办
组织编制建设项目环境影响评价文件
[6 empty] | 工信局 | 节能审查 | 1.负面清单：1个工作日 2.需特殊环节：专家评审6个工作日 3.备案管理：即办
|  | 注1：根据厦资源规划综〔2021〕81号分类清单，对建设工程规划许可办理实行审批制或告知承诺制。审批制办理时限4个工作日，告知承诺制为即办 。 注2：用电报装、用气报装、用水报装、广电网络报装由业主申请转变为主动服务。各相关部门在工规证受理后同步主动开展联合技术指导工作，对设计方案及后续施工图设计工作提出技术指导意见。 | [6 empty] | 组织编制固定资产投资项目节能报告
注１：以上审批手续，在项目开工前完成审批即可。
施工许可阶段 | 阶段时限3个工作日 | 牵头单位：住建局 | [6 empty] | 地质勘测作业
|  | 审批单位 | 审批事项 |  | 承诺时限 |  |  |  | 地质勘察成果审查
|  | 国动办（办理事项二选一） | 新建民用建筑防空地下室同步建设审批 |  | 即办
施工图联合审查（政府购买服务）
|  |  | 新建民用建筑防空地下室易地建设审批 |  | 即办
注：建设工程规划许可证办理后，地勘成果审查完成，申请人即可办理施工图审查。
注：新建民用建筑防空地下室易地建设审批，需开展专家论证的项目承诺时限为8个工作日。
|  | 住建局（办理事项二选一） | 特殊建设工程消防设计审查 |  | 3个工作日 | 审批单位 | 审批时限 | 承诺时限
|  |  | 既有建筑装修特殊建设工程消防设计审查 |  | 3个工作日 | 各区市政园林主管部门、海沧区住建与交通局 | 城镇污水排入排水管网许可 | 2个工作日
|  | 住建局 | 建筑工程施工许可 |  | 1个工作日
注1:建设局核发施工许可时合并办理工程质量安全监督，并同步安排质量安全监管部门进行质量安全监督工作。 注2：根据《厦门市建设局关于进一步优化特殊建设工程消防设计审查工作的通知》，需办理消防设计审查和施工许可证的房建和市政类特殊建设工程，消防设计审查和施工许可并联办理。需办理消防设计审查但无需办理施工许可证的房建、市政类特殊建设工程和其他29类专业特殊建设工程，可单独申报消防设计审查。 注3:若项目为工业建设项目且仅为生产性建筑无需办理人防审批手续。建设人防地下室的建设项目办理防空地下室同步建设审批，属于人防易地建设的项目办理防空地下室易地建设审批。
组织施工
[6 empty] | 住建局 | 建筑垃圾处置许可证 （外运） | 即办
注：产生建筑废土50立方米以上需处置建筑废土的建设项目，需办理。
多测合一（含竣工规划条件核实测量、用地复核验收测量、防空地下室建筑面积测量、绿地率及市政配套核实测量）
竣工验收阶段 | 阶段时限 7 个工作日 | 牵头单位：住建局 |  |  |  | 审批单位 | 市政公用事项 | 承诺时限 | 注：申请人在建设项目具备联合竣工验收条件情况时即可申请竣工测量。
|  | 审批单位 | 审批事项 |  | 承诺时限 | 市政水务集团 | 获得用水 （用水新装） | 1个工作日
|  | 资源规划局 | 综 合 验 收 事 项 | 建设工程规划条件核实与土地核验 | 7个工作日 | 华润燃气 | 获得用气（用气新装申请） | 6个工作日
[6 empty] | 国网电力 | 企业高压新装用电 | 3个工作日
注1：建设单位在办理工规时，部门同步开展联合技术指导工作，主动提供服务。施工完成建设单位即可申请办理以上事项。 注2：高压接入的项目验收合格后3个工作日内接入。 注3：根据《国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》，以上事项可按水电气网联合报装一件事进行申报。
|  | 国动办（办理事项二选一） |  | 城市民用建筑易地修建防空地下室竣工验收备案（或人防工程竣工验收备案（就地））
|  | 住建局（办理事项二选一） |  | 建设工程消防验收（或建设工程竣工验收消防备案）
|  | 广电网络 |  | 广电网络验收
|  | 城建档案馆 |  | 建设工程档案验收
|  | 住建局 |  | 房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案
注1：各验收专业及竣工验收备案事项合并为一个综合验收事项办理，申请人只需向牵头单位申报，由牵头单位汇总验收通过结论后，颁发竣工验收备案证明文件，各专业验收合格意见作为附件。 注2：2023年9月1日起，建设工程质量竣工验收监督申报转为住建部门内部管理工作，不再作为依申请事项和联合验收事项。申请联合验收前，建设单位需取得《质量竣工预验收监督告知书》。 注3：建设工程档案实行验收承诺制。 注4：经施工图联合审查的广电网络设计，需办理广电网络专业验收。 注5：现场验收时间包含在阶段审批承诺时限内。
[6 empty] | 审批单位 | 审批事项 | 承诺时限
[6 empty] | 资源规划局（测绘与基础地理信息中心） | 标准化厦门-法人土地房屋权籍调查成果确认 | 7个工作日（不含地籍调查指界特殊环节时限20天）
注：建设项目取得“多测合一”成果，完成竣工验收备案后，建设单位可申请房屋权籍调查成果确认。
|  | 资源规划局 （不动产登记中心） | 国有建设用地使用权及房屋所有权首次登记 |  | 3个工作日
注1：在已登记的国有建设用地上房屋合法建造完毕，通过验收并完成备案后，建设单位可申请不动产登记。 注2：若为整体自持的工业项目，不动产登记可与联合验收同步办理。
温馨 提示 |  | 1.涉及河道水系生态蓝线的项目需办理洪水影响评价审批手续。 2.涉及占用、挖掘公（道）路的项目，按照路权管理不同，向交通运输局或市政园林局申请涉路施工许可或市政设施建设类审批事项。 3.因工程建设需要占用、挖掘除高速公路以外其他道路，或者跨越、穿越道路、增设管线设施，影响交通安全的需向公安交警支队申报“除高速公路外其他道路上涉路施工交通安全审查”事项。 4.根据《国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》，对工程建设涉及城市绿地、树木审批，市政设施建设类审批，涉路施工许可，供水报装，排水许可，供电报装，燃气报装等事项进行水电气网联合报装“一件事”集成办理。 5.以上时限仅为审批部门审批服务承诺用时，不含审批中的特殊环节及因申请人原因暂停审批的时间。